Приложение к Приказу № 27

от 30 декабря 2022 года

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении

«Хомутовская школа» в 2023/24 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 1. | Организация рабочей группы по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО и актуализация деятельности школьного координационного совета | Январь 2023 | Баландина И.Г. | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на школьном уровне |
| 2. | Организация и реализация деятельности рабочих групп по подготовке к введению обновленных ФГОС СОО. Участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению по введению обновленного ФГОС СОО | Январь – март 2023 | Координационный совет | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на школьном уровне |

| 3. | Участие в совещаниях с муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь – май 2023 | Координационный совет | Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности МБОУ «Хомутовская школа» при реализации обновленного ФГОС СОО | Январь 2023 | Координационный совет | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО в МБОУ «Хомутовская школа» |
| 3. | Взаимодействие школьного координационного совета с муниципальными координаторами. Участие в деятельности городских методических объединений учителей-предметников по вопросам деятельности в условиях введения обновленного ФГОС СОО | Март 2023 | Координационный совет, руководители МО | Обеспечена оперативность во взаимодействии школьного координационного совета с муниципальными координаторами |
| 4. | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль 2023 | Координационный совет | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты |
| 5. | Участие педагогического сообщества МБоу «Хомутовская школа» по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (очные и в формате ВКС) | Январь, февраль, март, апрель, май 2023 | Учителя- предметники 9-11х классов | Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения обновленного ФГОС СОО |
| 6. | Организация работы школьной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО. Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО на административных советах, педагогических совещаниях. | Январь – февраль 2023 | Координационный совет | Обеспечен промежуточный контроль готовности МБОУ «Хомутовская школа» к введению обновленного ФГОС |
| 7. | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Февраль 2023, сентябрь 2023 | Координационный совет | Определен перечень учебников к введению обновленного ФГОС |
| II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 9 | Изучение нормативно-организационных, научно- методических | Январь 2023 – | Педагогический коллектив МБОУ | Изучены необходимые материалы по вопросам |

|  | материалов, необходимых для обновленного введения ФГОС СОО | май 2023 | «Хомутовская школа» | введения обновленного ФГОС СОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Издание приказов, регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО в МБОУ «Хомутовская школа» с 01 сентября 2023 года | Декабрь 2022 – май 2023 | Баландина И.Г., заместитель директора по УВР | Изданы приказы к введению обновленного ФГОС |
| 11 | Внесение изменений в соответствующие локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в МБОУ «Хомутовская школа» | Февраль 2023 – май 2023 | Баландина И.Г., заместитель директора по УВР | Внесены изменения в локальные нормативные акты к введению обновленного ФГОС |
| 12 | Формирование школьного плана –графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | Январь – февраль 2023 | Координационный совет | Сформирован школьный план – график мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО |
| 13 | Разработка ООП СОО по введению обновленного ФГОС СОО | Март 2023 Август 2023 | Координационный совет | ООП СОО по введению обновленного ФГОС СОО |
| 14 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Январь – март 2023 | Координационный совет | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО |
| III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 15 | Участие в методических семинарах, организованных районным методическим кабинетом, а также донецким Региональным институтом дополнительного образования. | По запросу | Координационный совет | Уменьшение дефицитов знаний и умений при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО Участие в площадках для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, |

|  |  |  |  | возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Участие в региональной научно-практической конференции | Август2023 | Учителя- предметники 9-11х классов | Создана школьная площадка для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 17 | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся | Январь – декабрь 2023 | Энгеловских В.М., зам. директора по УВР | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
| 18 | Координация взаимодействия школы с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта, обеспечивающими реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО | Январь – декабрь 2023 | Энгеловских В.М., заместитель директора по ВР, Роговец В.М., педагог-организатор | Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
| 19 | Проведение консультаций с педагогическим коллективом МБОУ «Хомутовская школа» по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Март- апрель 2023 года | Баландина И.Г., заместитель директора по УВР | Проведены консультации по вопросам введения обновленного ФГОС СОО |
| 20 | Участие в инструктаже управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом | Май – июнь 2023 | Координационный совет | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения |

|  | управления введением обновленного ФГОС СОО |  |  | Обновленного ФГОС СОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | Июнь – декабрь2023 | Учителя- предметники 9-11х классов | Сформированы и доведены до учителя способы достижения Планируемых образовательных результатов |
| 22 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Август 2023 | Учителя- предметники 9-11х классов | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 23 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану | Баландина И.Г., заместитель директора по УВР | Достигнуто повышение качества обучения в школе |
| 24 | Организация использования учителями- предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | Баландина И.Г., заместитель директора по УВР | Учащиеся 10-11 классов умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| 25 | Формирование перечня и заказа учебников и учебных пособий, необходимых для освоения ООП СОО | Декабрь 2022 | Тесленко А.В., библиотекарь | Сформирован перечень учебников и учебных пособий, необходимых для освоения ООП СОО |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |

| 26 | Анализ кадровых условий (укомплектованность, уровень квалификации, непрерывность профессионального развития) реализации ООП СОО | Май – август 2023 | Баландина И.Г., заместитель директора по УВР | Проанализированы кадровые условия (укомплектованность, уровень квалификации, непрерывность профессионального развития) реализации ООП СОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Формирование перспективного плана повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО | Сентябрь 2023 | Баландина И.Г., заместитель директора по УВР | Сформирован перспективный план повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО |
| 28 | Обеспечение повышения квалификации руководителя, заместителей МБОУ «Хомутовская школа», разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Апрель – август 2023 | Координационный совет | Синхронизированы процессы обучения педагогической и управленческой команды |
| 29 | Организация повышения квалификации целевых групп педагогов | Апрель – август 2023 | Баландина И.Г., заместитель директора по УВР, | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческой команды |
| V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 30 | Мониторинг готовности МБОУ «Хомутовская школа» к введению обновленного ФГОС | Январь- февраль 2023 | Координационный совет | Проведен мониторинг готовности |
| 31 | Участие в индивидуальных контрольных собеседованиях поготовности МБОУ «Хомутовская школа» к введению обновленного ФГОС СОО | Февраль – март2023 | Координационный совет | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС |
| 32 | Анализ готовности к введению ФГОС СОО, проведение самодиагностики МБОУ «Хомутовская школа» | При запросе Май 2023 | Координационный совет | Обеспечен промежуточный контроль готовности |

|  | Участие в контрольных экспертных выездах в МБОУ «Хомутовская школа» на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО |  |  | муниципальных образований к введению обновленного ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленного ФГОС СОО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Внедрение системы мониторинга реализации МБОУ «Хомутовская школа» обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2023 | Координационный совет | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в МБОУ «Хомутовская школа» обновленного ФГОС СОО |
| VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 34 | Информирование общественности, родителей (законных представителей) через средства массовой информации, сайт МБОУ «Хомутовская школа» о введении обновленного ФГОС СОО | Май 2023 Август 2023 – | Баландина И.Г., заместитель директора по УВР, Энгеловских В.М., заместитель директора по ВР | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО |
| 35 | Проведение классных часов в 9-х классах по вопросам введения обновленного ФГОС СОО с 01 сентября 2023 | Февраль 2023 | Баландина И.Г., Заместитель директора по ВР |  |

|  | года | Апрель 2023 | Классный руководитель 9 класса |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VII. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 36 | Оснащение МБОУ «Хомутовская школа» учебным, учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием | до сентября 2023 | Симонова Е.И., завхоз | Осуществлены заказы учебно- лабораторным и компьютерным оборудованием |
| 37 | Приобретение учебников и учебных пособий в соответствии с обновленными ФГОС СОО | до сентября 2023 | Баландина И.Г., заместитель директора по УВР, Тесленко А.В., библиотекарь | Осуществлены заказы учебников и учебных пособий в соответствии с обновленными ФГОС СОО |